**Оценка эффективности**

**муниципальных программ муниципального образования «Щеголянского сельсовета» Беловского района Курской области за 2020 год**

Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития МО «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области. В 2020 году на территории МО «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области осуществлялась реализация 10-ми муниципальных программ. Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено паспортами муниципальных программ средств в объеме 1804 тыс. рублей.  
         Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год составил 1804 тыс. рублей, в том числе  областной бюджет — 461 тыс. рублей,

Местный бюджет- 1343тыс.рублей.  
         Фактическое исполнение (кассовое исполнение) средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за  2020 год составил 1749 тыс. рублей (% освоения- 97 %), в том числе областной бюджет- 461 тыс. рублей (% освоения- 100 %), местный бюджет 1343 тыс. рублей (% освоения - 97%).  
         Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы и определяется следующими критериями:  
– достижение результатов, целей и задач муниципальной программы  
– эффективность расходования средств по муниципальной  программе;  
– качество администрирования муниципальной программы   
-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;  
- дальнейшее улучшение состояния окружающей природной среды;  
-осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Щеголянского сельсовета Беловского района.

-создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения;  
-повышение уровня внешнего благоустройства;  
- ослабление влияния негативных факторов загрязнения природной среды выбросами, сбросами и размещением отходов производства и потребления на здоровье населения Щеголянского сельсовета, предотвращение возможной экологической катастрофы;  
- определение необходимого объема финансовых средств на реализацию программ.  
         С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо продолжить  работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.  
         Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения  
на реализацию муниципальных программ за 2020 год в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование   муниципальной программы** | **Бюджетные ассигно- вания,   план на 1 января   отчетного года** | **Бюджетные ассигно- вания  на 31       декабря  отчетного года** | **Кассовое исполне- ние** | **Исполнение %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа  «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» | 5 | 5 | 4,0 | 57% |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» | 411 | 411 | 374 | 91 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» | 496 | 496 | 485 | 98 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» на 2020-2024гг» | 183 | 183 | 183 | 100 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» | 218 | 218 | 218 | 100 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образовании «Щеголянский сельсовет» на 2020-2025» | 485 | 485 | 485 | 100 |

 В целом по муниципальным программам в 2020 году уровень достижение целевых показателей составил 97% данные высокий уровень реализации программ и эффективности проведённых мероприятий , что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района.