[Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области за 2021 год](https://admshegolek.ru/novosti-i-sobytiya-3/programmy/2547-svodnyj-godovoj-doklad-o-khode-realizatsii-i-otsenke-effektivnosti-munitsipal-nykh-programm-munitsipal-nogo-obrazovaniya-shchegolyanskij-sel-sovet-belovskogo-rajona-kurskoj-oblasti-za-2021-god)

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке**

**эффективности муниципальных программ муниципального образования «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области за 2021 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ МО «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области, утвержденным постановлением администрации Беловского муниципального района **от 10.11.2017 №64**, основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

В 2021 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено 1103 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1030 млн. рублей   или **93**%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | **Плановая тыс. руб.** | **Исполнено****тыс. рубл** | **%** |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ** |   |   |   |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» на 2019-2024 годы" | 30 | 30 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2024 годы» | 1,0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" "Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области" на 2020-2024 г» | 3,0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Щеголянский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 6 | 6,0 | 100% |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-ства в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области на 2020-2024 годы | 0,5 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2024 годы " | 646 | 580 | 90 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Щеголянский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2024 годы» | 416 | 414 | 99 |

**1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021-2025 г.г»**

В 2021 году в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области действовала муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в МО «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021-2025гг», утверждённая постановлением администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 28.10.2019 № 70, (в редакции постановление 58 от 13.11.2021; №33 от 28.05.2021г ; №56 от 18.10.2021г. ; №82 от 24.12.2021г) целью которой обеспечение эффективного муниципального управления в сфере финансов.

**Основные цель и задачи программы:**

Основная цель программы создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области

Основные задачи программы являются ;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы;

|  |
| --- |
| - создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих |
|   |

**Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы:**

- количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений;

- количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;

- доля граждан, доверяющих муниципальным служащим,

- количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений;

- уровень компьютеризации рабочих мест муниципальных служащих;

- улучшение и оздоровление условий труда путем обустройства рабочих мест муниципальных служащих (количество обустроенных рабочих мест);

- уровень выполнения бюджетных обязательств по материально-техническому обеспечению муниципальной службы Щеголянского сельсовета по отношению к запланированным показателям;

- количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию.

         По результатам мониторинга **в 2021 году** программа развития образования по основным показателям выполняется в полном объеме:

- Реализация программы будет способствовать созданию необходимых условий для повышения эффективности и результативности развития муниципальной службы в администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области.

В рамках программы будут обеспечены следующие результаты:

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы;

- внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации муниципальных служащих;

- повышение квалификации муниципальных служащих;

- приобретение компьютеров, ремонт компьютеров;

- приобретение лицензированных программных

продуктов;

- обустройство рабочих мест;

- обеспечение материально-техническими ресурсами рабочих мест муниципальных служащих;

- обеспечение доступа к сети «Интернет» рабочих мест муниципальных служащих;

-прохождение диспансеризации муниципальными служащими;

- повышение доверия населения к органам местного самоуправления на 25%;

- повышения уровня материально-технического обеспечения муниципальной службы Щеголянского сельсовета до 22,5 % по отношению к запланированным показателям;

**2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021-2025»**

В 2021 году в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области действовала муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021-2025гг», утверждённая постановлением администрации района от 28.10.2019 №68 ( в редакции постановления №54 от 18.10.2021г), целью которой обеспечение эффективного муниципального управления в сфере финансов.

Основная цель программы создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Основные задачи программы являются повышение мотивации жителей Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Степень выполнения мероприятий программы

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | 0 |
| Полнота использования бюджетных средств | 0 |
| Процент выполнения мероприятий муниципальной программы | 0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0 |

При полноте использования бюджетных средств на 0%, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 0 %. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составила 0 %.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

**3.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области»**

В 2021 году в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области действовала муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области на 2021-202игг», утверждённая постановлением администрации района от 28.10.2019 № 72(в редакции от 13.11.2021г №64; №64 от 13.11.2020г; №57 от 18.10.2021г), целью которой обеспечение эффективного муниципального управления в сфере финансов.

Основная цель программы создание многоуровневой системы профилактики правонарушений на территории Щеголянского сельсовета.

Предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.

Основные задачи программы являются

1. Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории Щеголянского сельсовета;

2.Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

3.Совершенствование нормативной правовой базы Щеголянского сельсовета по профилактике правонарушений;

4.Вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

5. Создание ДНД и молодежных патрулей;

6.Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

7. Профилактика, предупреждение преступлений и правонарушений на потребительском рынке;

8.Повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений

Степень выполнения мероприятий программы

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100 % |
| Полнота использования бюджетных средств | 0% |
| Процент выполнения мероприятий муниципальной программы | 0 % |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0 % |

При полноте использования бюджетных средств на 0%, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 0 %. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составила 0 %.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

**4. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021-2025 годы»**

В 2021 году в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области действовала муниципальная программа **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021-2025 годы»,**утверждённая постановлением администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 28.11.2019 № 69, (в редакции постановление 59 от 13.11.2021г; №01 от 01.02.2021г; №30 от 28.05.2021г; №42 от 05.07.2021г; №55 от 18.10.2021г; № 81 от 24.12.2021г) целью которой обеспечение эффективного муниципального управления в сфере финансов.

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременного финансирования предполагалось за 2021 год добиться создания необходимых условий комплексной безопасности для повышения уровня защиты населения и территории муниципального образования «Щеголянский сельсовет» от ЧС, в том числе: усовершенствовать систему антикризисного управления; повысить качество подготовки безопасных к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных и культурных ценностей; снизить гибель и количество пострадавшего населения; увеличить количество спасённого населения; обеспечить требуемый уровень пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и безопасности дорожного движения. Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска гибели и травмирования людей, уменьшением материальных потерь. Оценка эффективности реализации Программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2025г.» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» осуществляется Администрацией Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области по итогам ее исполнения за отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы и значение комплексного показателя эффективности ее реализации составили 57 %, значение показателя степени выполнения мероприятий программы - 100%.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» на 2021-2025 годы»**

В 2021 году в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области действовала муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» **на 2021-2025 годы»,** утверждённая постановлением администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 28.10.2019 №74 (в редакции постановления №59 от 18.10.2021г) целью которой обеспечение эффективного муниципального управления в сфере финансов.

**Цель программы** - - содействие развитию благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства

-оптимизация системы поддержки предпринимательства;

- содействие обеспечению занятости населения муниципального образования «Щеголянский сельсовет»

- увеличение суммы налоговых доходов в бюджет муниципального образования «Щеголянский сельсовет»

**Задачи программы** - обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов;

- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства путем их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- реализация мер по адресной финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

Эффективность реализации муниципальной программы и значение комплексного показателя эффективности ее реализации составили 0 %, значение показателя степени выполнения мероприятий программы - 100%.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**6. Муниципальная программа «Развитие культуры граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021-2025 годы»**

**Муниципальная программа «Развитие культуры»**содержит 1 подпрограммы: **подпрограмма 01 1 00 00000** «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры»;

В 2021 году в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области действовала муниципальная программа «Развитие культуры граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021-2025годы», утверждённая постановлением администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области от 28.10.2019 №73 (в редакции №63 от 13.11.2021г.; №31 от 28.05.2021г; №58 от 18.10.2021г;) целью которой обеспечение эффективного муниципального управления в сфере финансов.

Основная цель программы развитие культурного потенциала муниципального образования «Щеголянский сельсовет» на основе совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры

Основные задачи программы являются создание благоприятных экономических и правовых условий для эффективного функционирования учреждений культуры;

- формирование деятельного культурного пространства и активизация творчества в культуре;

- развитие учреждений культуры Щеголянского сельсовета в условиях реформы местного самоуправления;

- развитие новых форм деятельности в сфере культуры;

- сосредоточение бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры;

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры;

- укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры;

На реализацию муниципальной программы в бюджете Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области были предусмотрены финансовые средства в объеме - 646,0 тыс. рублей.

Фактический объём бюджетных ассигнований на финансирование обеспечение реализации муниципальной программы в 2021 году составил 580,0 тыс.рублей местного бюджета.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- расширение возможностей граждан в получении культурно – досуговых услуг;

- проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения;

- осуществление прав граждан на приобщение к культурным ценностям;

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;

- совершенствование патриотического, нравственного, эстетического воспитания детей и молодежи;

- организация и проведение мероприятий, направленных на нравственное, эстетическое, военно – патриотическое воспитание граждан;

- организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха, молодежных дискотек, игровых и познавательных программ и других праздников;

- сосредоточение финансовых ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры муниципального образования

Эффективность реализации муниципальной программы и значение комплексного показателя эффективности ее реализации составили 91 %, значение показателя степени выполнения мероприятий программы - 100%.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**7 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021-2025 годы»**

В 2021 году в Администрации Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области действовала муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021-2025гг», утверждённая постановлением администрации района от 28.10.2019 № 71, (в редакции №60 от 18.10.2021г; №83 от 24.12.2021г) целью которой обеспечение эффективного муниципального управления в сфере финансов.

Основная цель программы создание условий является совершенствование системы комплексного обеспечения коммунальными услугами территории муниципального образования; комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка на территории муниципального образования; повышение уровня организации уличного освещения; повышение общего уровня благоустройства муниципального образования

Основные задачи программы являются улучшение санитарного и эстетического вида территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания населения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов Щеголянского сельсовета Беловского района Курской области по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования;

- оздоровление санитарной обстановки на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора, а также улучшение экологической обстановки в границах муниципального образования;

- активизация работ по благоустройству территории муниципального образования в границах населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- организация освещения улиц муниципального образования;

- вовлечение жителей Щеголянского сельсовета в систему экологического образования;

- организация прочих мероприятий по благоустройству,

Степень выполнения мероприятий программы

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100 % |
| Полнота использования бюджетных средств | 99,2% |
| Процент выполнения мероприятий муниципальной программы | 99,2 % |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 99,2 % |

При полноте использования бюджетных средств на 99,2%, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 100 %. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составила 100 %.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.